## Инструкции
Диаграмма Ганта: как пользоваться | Шаблон подготовила команда Kaiten
В книге четыре рабочих листа. Задачи вы ведёте только на листе «Гант», остальные показывают их же в другом масштабе.
Листы книги | Kaiten — российская система управления проектами, задачами и командами. Когда план перерастает таблицу, зависимости между задачами, вехи и загрузку команды по часам удобнее вести в диаграмме Ганта. Базовые возможности доступны на беслпатном тарифе.
• «Гант» — рабочий лист. Шкала по неделям, 52 недели. Здесь вы вводите и правите задачи.
• «По дням» — тот же план по дням, окно на 92 дня (примерно квартал). Показывает выходные.
• «По месяцам» — тот же план по месяцам, окно на 2 года. Нужен для обзора длинных проектов.
• «Настройки» — справочники ответственных и этапов для выпадающих списков.
1. Первые пять минут
• Впишите название проекта в ячейку A1 на листе «Гант». | → Посмотреть, как устроена диаграмма Ганта в Kaiten
• Поставьте в ячейку A3 дату, с которой начинается шкала. Шкала встаёт на понедельник той недели.
• Замените строки примера (строки 7–16) своими задачами. Ненужные строки очистите клавишей Delete.
• В таблице 200 строк под задачи, с 7-й по 206-ю. Пустые строки ничего не показывают и не мешают.
• Откройте лист «Настройки» и впишите своих людей и этапы — они появятся в выпадающих списках.
2. Что заполняете вы
• Задача — название работы. Пишите одинаково по всему плану.
• Этап — крупный блок проекта. Нужен для фильтра и группировки.
• Ответственный — один человек на строку. Двое ответственных означают, что задачу пора разделить.
• Начало и Окончание — даты в формате ДД.ММ.ГГГГ. Окончание входит в срок: 20.07–24.07 это пять дней.
• Готовность — доля выполнения от 0% до 100%. Именно она закрашивает полосу тёмным цветом.
3. Что считает файл
• № — сквозная нумерация, пропускает пустые строки.
• Дней — длительность задачи в календарных днях, включая обе даты.
• Статус — «Готово» при 100%, «Просрочена» при пройденном сроке и неполной готовности, «В работе» после старта, «Не начата» до старта.
• Панель в строках 2–3 — счётчики по статусам, общая готовность проекта, даты старта и финиша.
4. Как переключать масштаб
• Масштаб переключается вкладками внизу окна: «Гант» — недели, «По дням» — дни, «По месяцам» — месяцы.
• На каждом листе своё окно просмотра. Ячейка A3 задаёт его начало: на листе «По дням» это первый день, на листе «По месяцам» — первый месяц.
• Окно фиксированной ширины: 92 дня, 52 недели или 24 месяца. Чтобы посмотреть другой отрезок, сдвиньте дату в A3.
• Задачи, ответственных и даты листы-представления только показывают. Правки вносите на листе «Гант», остальные обновятся сами.
5. Как читать полосы
• Тёмно-синяя часть — уже выполненная доля задачи.
• Голубая часть — оставшийся объём.
• Красная — просрочка: срок вышел, а готовность меньше 100%.
• Жёлтая колонка — текущий период. Серые колонки на листе «По дням» — выходные.
• Веха: поставьте одинаковые даты начала и окончания, полоса займёт одну колонку.
6. Приёмы работы
• Фильтр стоит на строке 6 каждого листа. Оставьте одного ответственного или один статус — лишние строки скроются вместе с полосами.
• Сортировка по колонке «Начало» на листе «Гант» выстраивает задачи в хронологическом порядке.
• Область слева закреплена: прокручиваете шкалу вправо, названия задач остаются на месте.
• Чтобы сдвинуть весь план на неделю, выделите колонки E и F на листе «Гант» и прибавьте 7 через специальную вставку.
• Красная заливка в колонке «Окончание» означает, что дата окончания раньше даты начала.
• Печать настроена на альбомный лист с подгонкой по ширине, шапка и таблица повторяются на каждой странице.
7. Чего файл не делает
• Не считает зависимости между задачами: сдвиг одной задачи не двигает следующие.
• Не учитывает выходные и праздники — длительность считается в календарных днях.
• Не хранит историю изменений. Для контроля план-факта делайте копию файла на каждую контрольную точку.
Пример из десяти задач — демонстрационный. Даты подобраны так, чтобы сразу были видны все состояния: выполненная задача, просрочка, задача в работе и будущие работы.

## Гант
Название проекта | [5 empty] | Сегодня: | 2026-08-05
Старт шкалы | Задач всего | Готово | В работе | Не начаты | Просрочены | Готовность | Старт проекта | Финиш проекта
2026-07-20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24.46% | 2026-07-05 | 2026-08-21
[9 empty] | Июл |  | Авг |  |  |  |  | Сен |  |  |  | Окт |  |  |  | Ноя |  |  |  |  | Дек |  |  |  | Янв |  |  |  | Фев |  |  |  | Мар |  |  |  |  | Апр |  |  |  | Май |  |  |  |  | Июн |  |  |  | Июл
№ | Задача | Этап | Ответственный | Начало | Окончание | Дней | Готовность | Статус | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12
1 | Анализ рынка |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 19 | 45% | В работе
2 | Сбор требований |  |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 12 | 100% | Готово
3 | Техническое задание |  |  | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 18 | 0% | В работе
4 | Согласование |  |  | 2026-07-05 | 2026-08-03 | 30 |  | Просрочена
|  |  |  | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 5 |  | Не начата
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Финиш проекта = IF(OR([Не начаты]="",[Просрочены]=""),"",IF([Старт проекта]>=1,"Готово",IF([Просрочены]<TODAY(),"Просрочена",IF(OR([Старт проекта]>0,[Не начаты]<=TODAY()),"В работе","Не начата"))))

## По дням
Название проекта | [5 empty] | Сегодня: | 2026-08-05
Старт шкалы | Задач всего | Готово | В работе | Не начаты | Просрочены | Готовность | Старт проекта | Финиш проекта
2026-07-20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24.46% | 2026-07-05 | 2026-08-21
[9 empty] | Июл | [11 empty] | Авг | [30 empty] | Сен | [29 empty] | Окт
№ | Задача | Этап | Ответственный | Начало | Окончание | Дней | Готовность | Статус | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19
1 | Анализ рынка |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 19 | 45% | В работе
2 | Сбор требований |  |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 12 | 100% | Готово
3 | Техническое задание |  |  | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 18 | 0% | В работе
4 | Согласование |  |  | 2026-07-05 | 2026-08-03 | 30 | 0% | Просрочена
|  |  |  | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 5 |  | Не начата
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## По месяцам
Название проекта | [5 empty] | Сегодня: | 2026-08-05
Старт шкалы | Задач всего | Готово | В работе | Не начаты | Просрочены | Готовность | Старт проекта | Финиш проекта
2026-07-20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24.46% | 2026-07-05 | 2026-08-21
[9 empty] | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн
№ | Задача | Этап | Ответственный | Начало | Окончание | Дней | Готовность | Статус | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01
1 | Анализ рынка |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 19 | 45% | В работе
2 | Сбор требований |  |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 12 | 100% | Готово
3 | Техническое задание |  |  | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 18 | 0% | В работе
4 | Согласование |  |  | 2026-07-05 | 2026-08-03 | 30 | 0% | Просрочена
|  |  |  | 2026-08-06 | 2026-08-10 | 5 |  | Не начата
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Настройки
Ответственные | Этапы
Иванов И. | Подготовка
Петрова А. | Проектирование
Смирнов К. | Реализация
Кузнецова О. | Внедрение
Волков Д. | Поддержка
Виноградова Н.
Богданов Р.
Титова Ю.
Орлов В.
Макарова Л.
Зайцев Г.